## Результат через 6 недель

У вас должны появиться:

- один чёткий сегмент аудитории;

- одна проверенная проблема;

- 5–8 опубликованных роликов;

- лендинг или страница ожидания;

- первая группа из 15–25 школьников;

- проведённый вручную мини-курс;

- реальные показатели вовлечённости;

- первые ответы о готовности платить;

- решение: продолжать, изменить концепцию или выбрать другую тему.

## Неделя 1 — сузить идею

Не пытайтесь сразу готовить школьника ко всей взрослой жизни. Выберите одну стартовую проблему.

Хорошие кандидаты:

- как написать первое исследование;

- финансовая грамотность для старшеклассника;

- как собрать сильное портфолио;

- как выбрать направление обучения;

- критическое мышление и проверка информации.

Я бы начал с темы, где у команды есть личный опыт и можно показать измеримый результат. Например:

За две недели школьник формулирует исследовательский вопрос и создаёт план своего первого исследования.

На этой неделе нужно:

- выбрать одну тему;

- определить аудиторию, например ученики 10–11 классов;

- сформулировать результат программы;

- написать 10–15 вопросов для интервью;

- поговорить минимум с 10 школьниками.

Не продавайте идею во время интервью. Выясняйте, что школьники уже делают, где застревают и за что уже платят.

## Неделя 2 — проверить контент

Создайте три пилотных ролика с разной подачей:

- Анимационная история с персонажем.

- Динамичное объяснение ведущего.

- Разбор реального кейса школьника.

Каждый ролик должен вести к одному действию:

«Хочешь пройти бесплатный практический интенсив — оставь заявку».

Для заявки достаточно простой формы или лендинга. Приложение пока не нужно.

Измеряйте:

- сколько людей досмотрели ролик;

- сколько перешли по ссылке;

- сколько оставили заявку;

- какой формат вызвал больше вопросов и реакций.

## Неделя 3 — собрать первую группу

Цель — набрать 15–25 школьников на бесплатный пилот.

Искать участников можно через:

- знакомых школьников;

- школьные сообщества;

- учителей и образовательные центры;

- Instagram, TikTok и Telegram;

- личные контакты команды;

- участников предыдущей менторской программы.

Проведите короткий входной опрос: возраст, цель, текущая проблема, что уже пробовали и какой результат хотят получить.

## Недели 4–5 — провести ручной MVP

Не автоматизируйте программу. Проведите её вручную через Telegram, Google Docs, Meet и простую страницу с материалами.

Пример двухнедельного MVP:

- короткое вводное видео;

- один понятный материал;

- практическое задание;

- групповой созвон;

- обратная связь;

- второй материал;

- финальный проект;

- демонстрация результата.

Главное отличие Aleuet от обычного YouTube должно проявиться здесь:

На YouTube ученик посмотрел информацию. В Aleuet он применил её и создал конкретный результат.

## Неделя 6 — измерить результат

Соберите данные:

- сколько человек зарегистрировались;

- сколько начали программу;

- сколько выполнили первое задание;

- сколько дошли до конца;

- сколько пришли на повторную встречу;

- что участники реально создали;

- порекомендовали бы они программу;

- хотят ли продолжение;

- сколько готовы заплатить;

- кто фактически принимает решение об оплате.

Минимальный положительный сигнал для первого пилота:

- 15 участников начали;

- не менее 8 завершили;

- не менее 5 попросили продолжение;

- хотя бы 3 человека готовы заплатить конкретную сумму или внести небольшой депозит.

Это не универсальные нормативы, а ориентир для принятия решения.

## Что пока не нужно делать

До завершения пилота я бы не тратил много времени на:

- полноценное мобильное приложение;

- сложную систему подписок;

- большую библиотеку контента;

- десятки образовательных направлений;

- AI-функции без понятной пользовательской задачи;

- идеальный брендинг;

- автоматизацию производства контента.

Первый продукт Aleuet — не приложение. Первый продукт — успешный образовательный опыт для небольшой группы школьников.

## Предлагаемое распределение работы

- Еркебулан: продукт, технология, интервью, финальные решения.

- Дария: работа со школьниками, организация пилота, практические задания и партнёрства.

- Айгерим: исследование тем, сценарии, образовательная методология и контент.

- Вся команда: интервью и обратная связь после пилота.

## Ближайшие три действия

- Выбрать одну тему первого пилота.

- Назначить конкретную дату его запуска.

- Провести первые пять интервью со школьниками до создания контента.

Самый важный принцип: сначала доказать, что маленькая версия Aleuet действительно меняет поведение ученика; затем превращать её в платформу.